# PLAN DE GESTIÓN: CRONOGRAMA Y RECURSOS HUMANOS

## SISTEMA DE GESTIÓN CLÍNICA CAPSI

### Centro de Atención Psicológica y Salud Integral - Universidad de La Serena

Versión del Documento: 1.0

## Fecha: 25 de Octubre de 2025

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Propósito

El presente documento detalla la planificación temporal (cronograma), las fases de desarrollo y la estructura organizativa del equipo para el proyecto CAPSI. Se define la asignación de roles multifuncionales necesarios para ejecutar el proyecto con los recursos disponibles.

### 1.2 Metodología

El proyecto utiliza una metodología de Ciclo de Vida en Cascada (Waterfall), estructurada en fases secuenciales con hitos de control definidos, adaptada para un equipo ágil de alto rendimiento.

## 2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO POR FASES

### FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO (Julio - Agosto)

Estado: Completado

#### Actividades Realizadas:

- Reuniones quincenales con la contraparte (CAPSI) para levantamiento de requerimientos.

- Definición de la Matriz de Requerimientos (40 reqs).

- Diseño de la Arquitectura MVC y Modelo de Datos Relacional (MySQL).

- Prototipado de interfaces (Mockups).

- Elaboración del Acta de Constitución.

#### Entregables:

- Acta de Constitución.

- Matriz de Requerimientos.

- Modelo Entidad-Relación (MER).

### FASE 2: DESARROLLO DEL MVP - BACKEND (Agosto - Septiembre)

Estado: Completado

#### Actividades:

- Configuración de entorno Docker y repositorio Git.

- Instalación de Laravel 11 y configuración de Railway (Staging).

- Implementación de migraciones y seeders en MySQL.

- Desarrollo de lógica de autenticación y Roles (Middleware).

- Implementación de Controladores CRUD (Pacientes, Usuarios).

- Integración con BackBlaze B2 para almacenamiento de archivos.

#### Entregables:

- API y Lógica de negocio funcional.

- Base de datos operativa en nube.

### FASE 3: DESARROLLO - FRONTEND E INTEGRACIÓN (Septiembre)

Estado: Completado

#### Actividades:

- Implementación de plantilla Admin (Bootstrap 5).

- Desarrollo de vistas Blade para módulos de gestión.

- Implementación de interactividad con Vanilla JS/jQuery.

- Desarrollo del formulario dinámico CAPONI.

- Integración de gráficos en Dashboard (ApexCharts).

#### Entregables:

- Interfaz de usuario responsiva y funcional.

- Sistema desplegado en ambiente de pruebas.

### FASE 4: MARCHA BLANCA Y REFINAMIENTO (Octubre)

Estado: Completado / En Cierre

#### Actividades:

- Despliegue de versión Beta para usuarios clave.

- Recolección de feedback (Correcciones de usabilidad).

- Optimización de consultas y seguridad.

- Refinamiento de flujos de instrumentos CORE.

#### Entregables:

- Sistema validado por el cliente.

- Listado de ajustes implementados.

### FASE 5: PRUEBAS DE REGRESIÓN (Octubre - Noviembre)

Estado: En Curso

#### Actividades:

- Ejecución del Plan de Pruebas integral.

- Verificación de los 40 requerimientos.

- Pruebas de seguridad (Acceso por roles).

- Pruebas de generación de documentos PDF (DomPDF).

#### Entregables:

- Informe de resultados de pruebas.

- Sistema estable (Release Candidate).

### FASE 6: DOCUMENTACIÓN Y CIERRE (Noviembre - Diciembre)

Estado: Planificado

#### Actividades:

- Redacción final de Manuales de Usuario y Técnico.

- Empaquetado del entregable final.

- Capacitación a usuarios de CAPSI.

- Transferencia de credenciales y repositorios.

#### Entregables:

- Set documental completo.

- Proyecto entregado oficialmente.

## 3. RECURSOS HUMANOS Y ROLES

Dado que el equipo está conformado por 3 ingenieros, se utiliza una estructura de Roles Multifuncionales, donde cada integrante asume múltiples responsabilidades según la fase del proyecto.

### 3.1 Asignación de Roles (Matriz de Responsabilidades)

| Integrante | Rol Principal | Roles Secundarios / Funciones |
| --- | --- | --- |
| Nicolas Ávalos | Jefe de Proyecto | Arquitecto de Software / Backend Lead - Gestión con stakeholders. - Definición de arquitectura y stack. - Desarrollo núcleo backend. |
| José Morales | Desarrollador Fullstack | Líder de Documentación - Desarrollo de módulos frontend/backend. - Redacción técnica y manuales. - Lógica de negocio. |
| Maximiliano Tapia | Desarrollador Fullstack | QA / DevOps - Configuración de infraestructura (Railway/Docker). - Ejecución de plan de pruebas. - Desarrollo de módulos. |

### 3.2 Descripción de Perfiles

#### Director del Proyecto / Product Owner (Nicolas)

- Responsabilidad: Definir alcance, priorizar el backlog, comunicación con el docente y cliente, y asegurar el cumplimiento de los hitos.

- Perfil: Liderazgo técnico y visión de negocio.

#### Arquitecto & DevOps (Nicolas & Maximiliano)

- Responsabilidad: Diseño de la BD, configuración de CI/CD en Railway, gestión de Docker y seguridad del servidor.

- Tecnologías: Docker, Railway, MySQL, Laravel config.

#### Equipo de Desarrollo Fullstack (Todos)

- Responsabilidad: Programación de la solución completa (Modelo, Vista, Controlador).

- Tecnologías: PHP 8.2, Laravel 11, Bootstrap 5, JS.

#### QA & Documentación (José & Maximiliano)

- Responsabilidad: Aseguramiento de la calidad, pruebas funcionales y redacción de entregables formales.

## 4. CRONOGRAMA GENERAL (Resumen 2025)

| Hito | Fecha Estimada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Inicio del Proyecto | Sem 1 Julio | Realizado |
| Definición y Diseño | Sem 4 Agosto | Realizado |
| MVP Funcional (Backend) | Sem 2 Septiembre | Realizado |
| Interfaz y Despliegue (Frontend) | Sem 4 Septiembre | Realizado |
| Marcha Blanca | Sem 2 Octubre | Realizado |
| Pruebas y Ajustes | Sem 4 Octubre | Realizado |
| Documentación Final | Sem 3 Noviembre | Realizado |
| Entrega Final | Sem 1 Diciembre | Pendiente |

## 5. ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Considerando la carga académica y la dedicación al proyecto Capstone:

- Equipo: 3 Personas.

- Dedicación: Parcial (aprox. 20 horas/semana por integrante).

- Duración: 5 Meses (20 semanas).

- Total Horas-Hombre Estimadas: ~1.200 horas totales del equipo.

## 6. RIESGOS DE RECURSOS

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecarga Académica: Conflictos con otras asignaturas o tesis. | Alto | Planificación estricta y adelantamiento de tareas críticas (MVP). |
| Conocimiento concentrado en un solo miembro (ej. despliegue). | Medio | Rotación de tareas y sesiones de programación en par (Pair Programming) para compartir conocimiento. |
| Curva de Aprendizaje: Tecnologías nuevas o actualizaciones (Laravel 11). | Bajo | Selección de un stack maduro y conocido por el equipo desde fases previas. |

Aprobado por:

Nicolas Ávalos

Jefe de Proyecto