## Hoja 1
N° | Actividades | Encargado | Tiempo (Semanas) | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-01
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Fase previa: Planificación y diseño | Nicolas Ávalos (Lider) | 3 | bar: S1 to 2025-08-01 S3
2 | Fase previa 2: Desarrollo del MVP | Nicolas Ávalos (Lider) | 4 | bar: 2025-08-01 S4 to 2025-08-01 S7
3 | Fase 3: Marcha blanca y levantamiento de feedback | Nicolas Ávalos (coordina), Equipo completo (analiza) | 2 | bar: 2025-09-01 S8 to 2025-09-01 S9
4 | Fase 4: Refinamiento, optimización. | José Morales y Maximiliano Tapia (Desarrollo) Nicolas Ávalos (Supervisión) | 2 | bar: 2025-09-01 S10 to 2025-09-01 S11
5 | Fase 5: Pruebas de regresión y aceptación final | Maximiliano Tapia (Lidera) Equipo completo (Apoyo) | 2 | bar: 2025-09-01 S12 to 2025-10-01 S13
6 | Fase 6: Creación de documentación formal | Jose Morales (Documentación) Equipo completo (Corrección y aprobación | 4 | bar: 2025-10-01 S14 to 2025-10-01 S17
7 | Fase 7: Entrega, capacitación y cierre | Nicolas Ávalos (Coordina) Equipo completo (Presenta) | 1 | bar: 2025-11-01 S18